Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Zawierciu na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Zawierciu

| Lp. | Zakres działania | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie koordynatorów ds. dostępności. | Sekretarz Powiatu | Zarządzenie nr 50/20 Starosty Zawierciańskiego z dnia 23.07.2020 r. | 23.07.2020 |
| 2. | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osób wyznaczonych do pełnienia funkcji koordynatora i do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Zawierciu oraz informacji o zakresie zadań. | Koordynator ds. dostępności | Publikacja w BIP Starostwa (Deklaracja dostępności). | 22.09.2020 |
| 3. | Spotkanie osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności z Sekretarzem Powiatu. | Sekretarz Powiatu | Analiza propozycji członków Zespołu koordynatorów dotyczących wdrożenia zmian w zakresie dostosowania Starostwa do osób ze szczególnymi potrzebami . Analiza stron internetowych Starostwa Powiatowego w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Wrzesień 2020 Grudzień 2020 |
| 4. | Skierowanie pism do Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawie powołania koordynatorów ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Zawierciu oraz przekazanie celem wypełnienia ankiety „Badanie dostępności pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami” i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w jednostkach organizacyjnych za przeprowadzenie audytu dostępności oraz sporządzenie i złożenie w PS GUS raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego . | Sekretarz Powiatu | Przesłanie pism do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu. | Luty 2021 |
| 5. | Dokonanie analizy stanu obiektów Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie: - architektonicznym, - cyfrowym, - informacyjno-komunikacyjnym. | Koordynatorzy ds. dostępności | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 . Podanie do publicznej wiadomości w BIP planu działania na rzecz poprawy dostępności . | Marzec 2021 |
| 6. | Spotkanie dotyczące analizy wyników ankiety przesłanej do jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie dostępności. | Sekretarz Powiatu | Dyskusja na temat danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Powiatu. | 09.03.2021 |
| 7. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. | Koordynatorzy ds. dostępności | Pozyskanie danych do raportu, przygotowanie raportu , przesłanie w PS GUS oraz publikacja w BIP Starostwa Powiatowego w Zawierciu. | 31.03.2021 zgodnie z Ustawą |
| 8. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. | Starosta Zawierciański, Sekretarz Powiatu, Koordynatorzy ds. dostępności , wszyscy pracownicy Starostwa | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego. | Cały okres |
| 9. | Monitorowanie działalności Starostwa w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynatorzy ds. dostępności – współpraca ze wszystkimi pracownikami Starostwa Powiatowego | Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu. | Realizacja w całym okresie działania koordynatorów ds. dostępności |

Data sporządzenia: 18.03.2021 r.

Opracował:

Koordynator ds. dostępności – Bożena Szydlik

Koordynator ds. dostępności – Iwona Kużniak

Koordynator ds. dostępności – Kazimierz Koclęga

Koordynator ds. dostępności – Tomasz Nitecki

Zatwierdził:

Starosta Zawierciański – Gabriel Dors

Sekretarz Powiatu  – Tomasz Dzierżanowski