ORI.0003.23.2023.SP                                                                            Zawiercie, 02.06.2023 r.

ORI.ZD-0194/23

Pani

Barbara Laskowska

Przewodnicząca Rady Powiatu

Zawierciańskiego

W związku z pismem dot. interpelacji złożonej przez Radnego Grzegorza Piłkę w  sprawie przebudowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S w miejscowości Trzebyczka, Wydział Inwestycyjny informuje, że Wykonawca robót budowlanych zgłosił konieczność wykonania robót dodatkowych (m.in. robót ziemnych), które są niezbędne do zakończenia budowy, a wykazane były w zaniżonej ilości w dokumentacji zamiennej (drugiej sporządzonej dokumentacji).

Obecnie trwają rozmowy i wymiana korespondencji Zamawiającego z Wykonawcą. Termin wykonania prac ze względu na procedowanie porozumienia z Zakładem Linii Kolejowych w Częstochowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedłuży się o 120 dni. Do czasu kiedy nie będzie podpisany protokół konieczności z wykonania robót dodatkowych (zapisy umowy dopuszczają możliwość zwiększenia wynagrodzenia w tym zakresie) nie można dokładnie ustalić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

STAROSTA

/-/ Gabriel Dors

Kopia a/a